## Hoja1
Identificador de historia | Enunciado Historia | Estado | Sprint | Horas | Prioridad | Requerimientos | Comentarios | Elementos de la interfaz
1 | Historia: Autenticacion de usuario Como: Usuario / Administrador Quiero: Logearme Para: Ingresar a la app | Pendiente | 2 |  | Alta | Activity con 2 Edit Text uno para el usuario otro para la contraseña y 2 botones uno para ingresar y otro para registrarse si es un usuario nuevo Boton recuperar contraseña | Layout OK | Los botones son de color azul y los edit text fondo blanco y la color de la letra negra
2 | Historia: Registrarme en la app Como: Usuario Quiero: registrarme en la base de datos de clientes Para: solicitar servicios de la app | Pendiente | 2 |  | Alta | Activity con formulario de registro con 11 Edit Text con hint para ingresar los datos y boton de colo azúl para enviar informacion, 1 Toast que diga "usuario registrado satisfactoriamente, Bienvenido" | Pendiente Toast | Se solicitara Nombre, Apellido, Sexo, correo electrónico, número de identificación, nombre del negocio, fecha de nacimiento, dirección del negocio, usuario y contraseña y repita constraseña
3 | Historia: Agregar cliente Como: Administrador de la app Quiero: Agregar un cliente a la base de datos Para: Tener información general del cliente | Pendiente | 3 |  | Alta | Activity con formulario de registro varios Edit Text dependiendo cuantos datos se ingresaran y boton para enviar informacion | No se realizara como activity es una función que realiza el admin directamente en la bas de datos
4 | Historia: Agregar ubicación del cliente Como: Administrador de la app Quiero: señalar en el mapa un cliente Para: Tener ubicación del cliente | Pendiente | 3 |  | Alta | Activity que despliega google maps se seleciona punto en el mapa y envía coordenadas o dirección a la base de datos con un boton | Botón que envia a una actividad dónde se busca la ubicación en google maps | Un botón y el mapa de google
5 | Historia: Recibir y responder mensaje del cliente Como: Usuario / Administrador de la app Quiero: recibir un mensaje del cliente Para: Comunicarme con el cliente | Pendiente | 2 |  | Alta | Activity con chat de clientes | muestra mensaje enviados y recibidos | Edit Text para escribir mensaje y un botón para enviar
6 | Historia: Realizar solicitud Como: Usuario Quiero: Enviar señal para que sea recogido mi paquete Para: solicitar servicios de la app | Pendiente | 2 |  | Alta | Activity con 1 EditText donde se le solicita que en el especifique tipo de carga y peso, un boton de solicitar servicio, 1 Alert Dialoge con mensaje que diga "Solicitud recibida su paquete será recogido el día de mañana" | Pendiente Alert Dialoge
7 | Historia: Recibir solicitud del cliente Como: Administrador de la app Quiero: En el home de administrador visualizar solicitudes Para: Recoger lo que el cliente necesita entregar | Pendiente | 3 |  | Alta | Activity con un recycler view donde muestra listado de clientes con solicitudes |  | La cantidad de recycler view dependen del número de solicitudes recibidas
8 | Historia: Calificar servicio Como: Usuario Quiero: Marcar nivel del servicio recibido Para: Calificar el servicio recibido | Pendiente | 3 |  | Baja | Ventana con mensaje al usuario para que califique el servicio
9 | Historia: Personalizar app Como: Usuario Quiero: Cambiar colores de la app Para: Personalizar la app | Pendiente | 3 |  | Baja | Ventana con opciones de personalización
10 | Historia: Olvido contraseña Como: Usuario Quiero: Recibir correo electrónico con link para reactivar contraseña Para: Ingresar a la App | Pendiente | 3 |  | Alta | Activity con 1 EditText donde usuario escribe correo electrónico para enviar link de reactivación y boton enviar | Layout OK
11 | Historia: Detalle de la solicitud Como: Administrador Quiero: Revisar detalle de la solicitud del cliente Para: Tener la información para realizar la entrega | Pendiente | 3 |  | Alta | Activity con 11 TextView donde muestra el detalle de la solicitud realizada por el cliente Nombre, Apellido, Sexo, correo electrónico, número de identificación, nombre del negocio, fecha de nacimiento, dirección del negocio, tipo de carga y peso | Layout OK